上海市市场监督管理局文件

沪市监综合〔2020〕220号

上海市市场监管管理局关于印发

《上海市市场监督管理现代化发展

“十四五”规划编制工作方案》的通知

市局机关各处室、执法总队、机场分局，市药品监督管理局，市知识产权局，各事业单位：

《上海市市场监督管理现代化发展“十四五”规划编制工作方案》经审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

上海市市场监督管理局

2020年5月12日

（此件依申请公开）

上海市市场监督管理现代化发展

“十四五”规划编制工作方案

根据《上海市人民政府办公厅关于开展上海市“十四五”规划研究和编制工作的通知》（沪府办〔2019〕10号）、《上海市“十四五”市级专项规划编制工作方案》（沪发改规〔2020〕2号），结合市场监督管理工作实际，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕上海担负的重大使命，准确把握“十四五”的时代背景和重大问题，准确把握市场监管专项规划的定位和作用，深入研究市场监管重大问题和主要矛盾，深入把握疫情后市场监管出现的重大变量，切实提高市场监管现代化水平，有效服务上海“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市建设。具体做到：

1．突出政府职能。牢固树立监管促进经济社会发展、发展提升监管效能的新型监管理念，坚持市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥市场监管的作用，坚决不越位、不缺位，谋划提出有前瞻性、带动性的市场监管重大任务（含重大改革、重大政策、重大举措等）和重大项目（含重大工程、重大平台、重大活动、重大布局等）。

2．注重以人为本。坚持以人民为中心，牢固树立监管服务人民、监管依靠人民的新型监管理念，推动市场监管改革向纵深发展。对于涉及经济发展和社会民生的领域，要充分听取广大企业、市民的意见和需求，使规划内容切实反映企业和民生实事，不断增强获得感和满意度。

3．强化整体协调。立足全市经济社会发展大局，聚焦全市市场监管重点领域和关键环节，打破部门职能局限，注重部门协同、市区联动，充分发挥市场监管相关委员会、领导小组、联席会议作用，凝聚各方共识，汇聚各方智慧。属于部门日常工作事项，原则上不纳入市场监管市级专项规划。

二、内容要求

按照党中央国务院、市委市政府和市场监管总局的中长期发展战略和要求，全面落实“十四五”发展规划明确的目标指标和战略任务，切实提高针对性和可操作性。

1．坚持目标导向和问题导向相结合。要在摸清“十三五”时期市场监管优势和短板的基础上，全面准确把握“十四五”市场监管新起点、新特征，着眼于从本市长远发展目标倒推“十四五”市场监管必须完成的目标任务。要着眼于“十四五”市场监管内外部新形势和新趋势，着重加强对突出问题及其症结难点的分析研究，找到破解问题的路径和办法。

2．坚持突出重点和全面覆盖相结合。既要着力实现市场监管全领域的系统推进，又要实现市场监管关键领域和关键环节的重点突破创新，更加突出市场监管在落实“三大任务一大平台”、强化“四大功能”、提升上海城市治理现代化水平等重大战略中的定位、功能和作用，更好地服务上海经济社会高质量发展，增强群众获得感、幸福感、安全感。

3．坚持战略性和可操作性相结合。要围绕重大任务和重大项目谋篇布局，扎实规划好市场监管重大目标、重大任务和重大项目，设计好市场监管中长期发展方向和道路。要围绕规划确定的重大任务和重大项目，明确重大战略目标实施的时间表和路线图，扎实确定“十四五”时期市场监管的目标指标。指标设定既要科学前瞻、尽力而为，给社会以良好预期，又要实事求是、量力而行，注重可操作性。

三、成果要求

根据《上海市市级专项规划管理办法》要求，结合市场监管规划编制工作实际，专项规划最终成果应包括三个部分内容。

1．规划正文。规划全文应包括现状问题、发展趋势、指导方针、发展目标、重大任务、重大项目及其布局、实施保障措施等。各分工负责的单位和部门主要围绕重大任务和重大项目编制，主体应包含三个方面的内容：发展回顾、目标指标、任务举措，主体篇幅原则上不超过3000字，需要进一步说明的以专栏形式阐述，有重大任务和重大项目的，应同时提交重大任务和重大项目清单。

2．规划附件。各单位、各部门应同时提供规划正文相关内容的指标清单、任务清单和项目清单。指标清单应列明主要指标说明及其测算依据，经审定后纳入规划指标体系，作为评估监测的依据。重大任务应列明涉及的任务事项、预计实施和完成时间、成果形式等。项目清单应列明项目名称、内容、布局、投资规模和实施时序。

3．编制说明。包括规划编制过程、征求意见情况、专家论证情况、市领导听取汇报情况等。对于专家论证和征求意见过程中未采纳的重要意见，应当说明未采纳的理由。各单位、各部门在规划编写过程中，要广征求企业和市民意见，广泛征求市政府相关委办局和各区市场监管局意见。

四、任务分工

1．规划研究起草。市局综合规划处负责规划总报告的研究起草，市局各处室、局属单位和市药品监督管理局、市知识产权局按照分工负责本领域专题报告的研究起草。

2．组织协调工作。市局综合规划处负责规划编制的总体组织协调，负责对接上海市十四五规划编制工作领导小组。各牵头部门负责本专题、本领域研究起草的组织协调；市场监管相关工作联席会议、领导小组办公室所在处室负责协调市政府相关委办局，共同开展本领域的研究起草。

五、进度安排（2020年3月—2021年6月）

（一）组织启动阶段（2020年3月—4月）

1．系统组织。组织调动局系统各单位、各部门力量，充分发挥局属单位、各研究机构作用，充分发挥市局有关市场监管委员会、领导小组、联席会议办公室作用，统筹协调市政府有关委办局共同参与市场监管“十四五”规划编制。

2．启动编制。印发规划编制工作方案、编写提纲，明确各单位、各部门任务分工，分组召开规划编制动员会，正式启动规划编制工作。

（二）研究编制阶段（2020年5月—2020年10月）

各单位、各部门按照规划编制方案、编写提纲及责任分工要求，组织开展形式多样的大讨论，听取专家的咨询意见，发动公众建言献策，推进规划研究编制。

1．形成初稿。各单位、各部门应在5月底前完成分工负责章节及其他相关内容的研究和编写，经分管局领导审定后，将建议纳入规划的内容及其编制说明提交市局综合规划处汇总衔接。市局综合规划处应于6月底前完成规划初稿编写，经审定后报上海市“十四五”规划编制工作领导小组办公室，为上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要提供支撑。

2．征求意见。初稿完成后，各单位、各部门应采取多种形式面向相关委办局、局系统及广大公众广泛征求意见，于10月底前修改完善形成规划送审稿、重大任务和重大项目清单、编制说明。

（三）论证上报阶段（2020年11月—12月）

1．论证审定。组织市政府相关委办局负责人、业内专家召开专题论证会，围绕规划内容深入进行论证，形成论证报告。根据专家论证意见，对规划内容进行修改完善，报局长办公会和局党组会审定。

2．审阅上报。经审定后的规划送市领导审阅，并根据市领导审阅意见修改完善后，连同规划编制说明、重大任务和重大项目清单，一并报上海市“十四五”规划编制工作领导小组办公室。

（四）衔接完善阶段（2021年1月—2021年3月）

根据上海市“十四五”规划编制工作领导小组办公室衔接论证意见，进一步修改完善规划内容。衔接上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要、市场监管总局规划及其他相关市级专项规划，形成规划报批稿。

（五）报批发布阶段（2021年4月—2021年6月）

将规划文本、编制说明、重大任务和重大项目清单会签市发展改革委，联合报市政府办公厅审批发布。

六、组织推进

1．精心组织，开门编规划。各单位、各部门要高度重视规划编制工作，精心组织、周密部署、群策群力、形成合力。要广泛听取各方面意见，提高规划编制过程的透明度和公众参与度；依托高校、科研院所、行业协会等机构，高质量开展研究编制、咨询论证和第三方评估等工作。

2．创新方法，科学编规划。创新规划工具，发挥新技术手段辅助作用，借助互联网、大数据、地理信息系统等新技术手段，综合运用各种数据资源，更好地反映市场监管领域发展的实际情况，精准施策，提升效能。

3．加强衔接，合力编规划。按照横向互动、纵向联动的要求，加强与市场监管总局、各区市场监管局以及市政府相关委办局的沟通，加强规划编制合作、成果共享和经验交流，增强规划编制合力，共同推动规划编制及重大任务、重大项目的落地落实。

附件：1．上海市市场监督管理现代化发展“十四五”规划编制任务分工

2．上海市市场监督管理现代化发展“十四五”规划主要指标清单

3．上海市市场监督管理现代化发展“十四五”规划重大任务清单

4．上海市市场监督管理现代化发展“十四五”规划重大项目清单

附件1

上海市市场监督管理现代化发展

“十四五”规划编制任务分工

专题一：市场监管发展基础和发展目标（综合处牵头，市质量和标准化研究院协助）

1．市场监管发展基础。

2．市场监管发展目标。

专题二：市场准入环境（登记处牵头，市局业务受理中心协助）

1．登记注册。（登记处负责）

2．行政审批。（法规处负责，市局各相关处室、市药品监督管理局、市知识产权局配合）

专题三：市场竞争环境（竞争处牵头，市局各相关处室、执法总队、机场分局和市药品监督管理局、市知识产权局配合）

1．竞争政策。（反垄断办负责）

2．竞争执法。（竞争处负责）

3．网络市场。（网监处负责）

4．打击侵犯知识产权和假冒伪劣。（稽查处负责）

专题四：市场安全环境（市局食品协调处、特种处、产品监督处和市药品监督管理局分工负责，市局科技情报研究所协助）

1．食品安全。（食品协调处牵头，食品生产处、食品经营处、特食处、抽检处等相关处室配合）

2．药品安全。（市药品监督管理局负责）

3．特种设备安全。（特种处负责）

4．产品质量安全。（产品监督处负责）

专题五：市场消费环境（消保处牵头，市消保委秘书处、市局投诉举报中心配合，市局业务受理中心协助）

专题六：市场竞争力提升

1．质量发展。（质量处牵头，计量处、标准技术处、标准创新处、认证处、认可处配合，市质量管理科学研究院协助）

2．知识产权发展。（市知识产权局负责）

3．广告业发展。（广告处负责，市广告监测中心配合）

4．技术基础发展。（计量处、标准技术处、标准创新处、认证处、认可处、科财处、质量处分工负责，局属各技术研究机构配合，市质量管理科学研究院协助）

专题七：治理体系现代化

1．法治建设。（法规处牵头，市局各相关处室、市药品监督管理局、市知识产权局配合）

2．信用监管。（信用处牵头，市局各相关处室、市药品监督管理局、市知识产权局配合）

3．智慧监管。（办公室牵头，市局各相关处室、市药品监督管理局、市知识产权局、市局信息中心配合）

4．长三角市场监管一体化。（综合处牵头，市局各相关处室、市药品监督管理局、市知识产权局配合）

专题八：人才队伍、基层建设和组织保障（人事处、老干部处、党建处、机关党委分工负责）

附件2

上海市市场监督管理现代化发展

“十四五”规划主要指标清单

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 2025年 | 属性（约束性/预期性） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件3

上海市市场监督管理现代化发展

“十四五”规划重大任务清单

| 序号 | 重大改革/重大政策/重大举措 名称及内容 | 预计实施 与完成时间 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

附件4

上海市市场监督管理现代化发展

“十四五”规划重大项目清单

| 序号 | 重大工程/重大平台/ 重大活动/重大布局名称及内容 | 规划选址 | 投资规模 | 预计实施 与完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

上海市市场监督管理局办公室               2020年5月13日印发